## Tareas
CLIENTE | Nombre del Cliente | Khalil | Emir | Mohamed Naya | TOTAL | 534903 | Días de trabajo | 79
Fecha | Fecha de emisión |  |  | 2022-09-15
Title | Descripción | Horas | Precio | Tipo | Costo | Administración | Testeo | Subtotal
Primera Reunion Con el Cliente | Nos Reunimos con el cliente para definir conceptos, la necesidad del cliente, las necesidades de los usuarios y cuantas paginas seran (5) | 4 |  | Reunion | 3400 | 0 | 0 | 3400
Diseñando la Web | Empezamos a diseñar las imágenes, fondos, fuentes que iran en la web para preparar el wireframe y mostrarselo al cliente | 12 |  | Diseñador UX/UI | 10200 | 0 | 0 | 10200
Segunda reunion con el cliente | Nos reunimos por segunda vez con el cliente para definir el diseño y concretar el plazo de entrega que sera en 30 dias | 4 |  | Reunion | 3400 | 0 | 0 | 3400
Desarrollo de la Web | Empezamos a desarrollar la web agregangando los HTML para las 5 paginas y nos aseguramos de que funcionen bien todos los codigos. | 20 |  | Desarrollador | 21400 | 2140 | 4280 | 27820
Desarrollo de la Web | Agregamos los primeros estilizados, agregando fondo tipo de fuente, imagenes y procedemos a trabajar con la libreria bootstrap para armar el menu de las hamburguesas y el carusel del index | 30 |  | Desarrollador | 32100 | 3210 | 6420 | 41730
Desarrollo de la Web | Agregamos SASS para obtener un codigo CSS mas limpio y poder terminar con los ultimos detalles de la Web | 15 |  | Desarrollador | 16050 | 1605 | 3210 | 20865
Testeo de la Web | Comenzamos a Testear la Web para confirmar que este todo correcto, que los links anden bien y que no haya ningun tipo de bugs | 20 |  | Tester QA | 22400 | 0 | 4480 | 26880
Hosting y Mantenimiento de la Web | El cliente nos contrata para hacerle hosting y mantenimiento de la Web durante 12 meses (dos veces por semana) | 288 |  | Desarrollador | 308160 | 30816 | 61632 | 400608
Entrega de la pagina | Nos reunimos con el cliente para entregarle el trabajo en tiempo y forma tal cual nos lo pidio |  |  | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollador | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0

## Tipo de Tareas
Tipo de Trabajo | Descripción | Precio/Hora | ¿Incluye administración? | ¿Incluye Testeo?
Maquetado |  | 1800 | Yes | No
Administrativo |  | 2200 | Yes | No
Desarrollador |  | 1070 | Yes | Yes
Diseñador UX/UI |  | 850 | No | No
Tester QA |  | 1120 | No | Yes
Reunion |  | 0 | No | No
|  | 0 | No | No

## Configuración
Descripción | Valor
Testing (% of tasks Hours) | 20%
Project Management (% of task hours) | 10%
Horas por día de trabajo | 5